## Feuil1
Retroplanning de la campagne de promotion 2023 et début de la campagne de promotion 2024
Actions campagne 2023 | Acteurs | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Actions campagne 2024 | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Fin des reclassements 2022 | Bureaux DRH (STNGP) | [8 empty] | Reclassements 2023
Fiabilistion des listes de promouvables dans RenoiRH | Bureaux DRH (STNGP) | [8 empty] | Fiabilistion des listes de promouvables dans RenoiRH
Réponse du Guichet unique sur les ratios pro-pro 2023-2025 (corps de catégories A)
Envoi aux services des listes de promouvables pour vérification | Bureaux DRH (STNGP) | [8 empty] | Envoi aux services des listes de promouvables pour vérification
Préaparation du guide de mise en œuvre de la campagne de promotion | DRH (STNGP) | [8 empty] | Préaparation du guide de mise en œuvre de la campagne de promotion
Diffusion du guide de mise en œuvre de la campagne de promotion 2022 | Bureaux DRH (STNGP) | [8 empty] | Diffusion du guide de mise en œuvre de la campagne de promotion 2022
Vérification des listes (ajouts, suppression, départs en cours, éligibilités des agents Graf) + Fiabilisation des modifications dans RenoiRH | Services RH de proximité | [8 empty] | Vérification des listes (ajouts, suppression, départs en cours, éligibilités des agents Graf) + Fiabilisation des modifications dans RenoiRH
Fiabilisation des modifications dans RenoiRH et établissement des listes définitives | Bureaux DRH (STNGP) | [8 empty] | Fiabilisation des modifications dans RenoiRH et établissement des listes définitives
Diffusion des listes de promouvables aux services et aux organisations syndicales | Bureaux (STNGP)
Vérification de la promouvabilité des DTAS et préparation des notifications aux services (directions et établissements publics) | Bureaux (STNGP)
Etablissement par les directeurs des fiches de proposition des agents qu'ils souhaitent proposer à la promotion | Directeurs et Services RH de proximité
Notification aux services des quotas de promotion par corps et grade | Bureaux DRH (STNGP)
Etablissement du tableau de classement, avec rang de classement des agents proposés à la promotion par corps et par grade | Services RH de proximité
Information des agents de leur proposition à la promotion | Directeurs et Services RH de proximité
Transmission à la DRH du tableau des agents proposés à la promotion | Services RH de proximité
Vérification réglementaire et gestion des propositions faites par les services | Bureaux DRH (STNGP)
Elaboration des projets de LA et TA pour chaque corps et grade | Bureaux DRH (STNGP)
Diffusion des projets de LA et de TA aux services et aux organisations syndicales | Bureaux DRH (STNGP)
Signature et publication des arrêtés relatifs aux listes d'aptitude et aux tableaux d'avancement | Bureaux DRH (STNGP)